## Hoja 1
9. Planificación Semestral — 9 semanas
X = semana activa. Los Sprints duran 2 semanas cada uno (Sprint 5 dura 1 semana de cierre).
Actividad | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
Sprint 1: Setup + YOLOv8 + MySQL + Figma + Video demo en recinto real | bar: S5 to S13
Sprint 2: Pipeline Python + Spring Boot API | bar: S7 to S9
Sprint 3: Frontend React + Heatmap + Zonas | bar: S5 to S13
Sprint 4: Integración + Admin features + Pruebas E2E | bar: S11 to S13
Sprint 5: Documentación + Demo + Presentación | bar: S5 to S13
Daily Standups (todo el semestre) | bar: S5 to S13
Sprint Reviews (cada 2 semanas) | bar: S5 to S13
Entrega hito docente (EP1) | bar: S5; S8